## effort
Nom: | Loir
Prénom: | Simon
Année académique | 2021-2022
Projet: | ESLintME
| Total/Semaine | 4 | 0 | 12 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25
Total: | 83 | 4 | 0 | 12 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tampon récupération retard | 0
Recherche initiale sur ESLint | 4 | 4
Première réunion avec le client (14/10) | 1 |  |  | 1
Analyse des besoins + choix des outils | 4 |  |  | 4
Conception | 12 |  |  | 7 | 2 | 3
Deuxième réunion avec le client (28/10) | 1 |  |  |  |  | 1
Conception | 10 |  |  |  |  | 1 | 6 | 2 | 1
Troisième réunion avec le client (18/11) | 1 | [7 empty] | 1
Conception | 4 | [7 empty] | 1 | 2 |  | 1
Quatrième réunion avec le client (9/12) | 1 | [10 empty] | 1
Conception | 27 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 5 | 3 |  |  | 12 | 6
Dernière réunion avec le client (24/02) | 1 | [21 empty] | 1
Conception des dernières fonctionnalités | 3 | [21 empty] | 3
Correction de bugs / problèmes UI/UX | 6 | [21 empty] | 6
Finalisation des tests | 5 | [22 empty] | 5
Préparation des exécutables | 3 | [22 empty] | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0